## Hoja1
Administrador
Grafica de GANTT
Actividad | Fecha de inicio | Duracion (Días) | Fecha de terminacion
Detección de requerimientos | 2019-06-20 | 21 | 2019-07-11
Busqueda y analisis | 2019-07-12 | 14 | 2019-07-26
Casos de uso | 2019-07-27 | 14 | 2019-08-10
Requisitos Funcionales | 2019-08-11 | 7 | 2019-08-18
Requisitos no Funcionales | 2019-08-19 | 14 | 2019-09-02
Modelado base de datos | 2019-09-03 | 14 | 2019-09-17
Diseño de programa | 2019-09-18 | 7 | 2019-09-25
Programacion | 2019-09-26 | 28 | 2019-10-24
Evaluacion y prueba | 2019-10-25 | 14 | 2019-11-08
Diseño final | 2019-11-09 | 7 | 2019-11-16
Implementacion | 2019-11-17 | 14 | 2019-12-01
Formulas:
Fecha de terminacion = +[Fecha de inicio]+[Duracion (Días)]